## Historias de Usuario
Product Backlog
ID de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU001 | Como un usuario, necesito registrarme y crear mi perfil, con la finalidad de postular a empleos adecuados. | Registrar Usuario | Terminado | 20 | Sprint 2 | 9 | El correo no debe estar registrado
HU002 | Como un usuario, necesito editar mi perfil, con la finalidad de actualizar mi información personal. | Editar Usuario | Terminado | 20 | Sprint 2 | 10
HU003 | Como un usuario, necesito eliminar mi perfil, con la finalidad de tener control sobre mis datos personales. | Eliminar Usuario |  |  |  | 17
HU004 | Como una empresa, necesito registrarme en la plataforma, con la finalidad de solicitar personal para contratar. | Registro Empresa | Terminado | 20 | Sprint 2 | 11 | Correo sin registrar y RUC
HU005 | Como una empresa, necesito editar mi perfil, con la finalidad de actualizar mi información. | Editar Empresa |  |  |  | 12
HU006 | Como una empresa, necesito eliminar mi perfi, con la finalidad de proteger mi información sensible. | Eliminar Empresa |  |  |  | 18
HU007 | Como un usuario, necesito buscar empleos filtrados por mi discapacidad, con la finalidad de encontrar vacantes accesibles. | Búsqueda Empleo | Terminado | 20 | Sprint 1 | 1 | Incluye filtros avanzados
HU008 | Como un usuario, necesito recibir sugerencias de empleo por IA, con la finalidad de encontrar trabajos precisos y más rápidos. | IA Sugerencias | Terminado | 20 | Sprint 1 | 2 | Requiere perfil completo
HU009 | Como una empresa, necesito contratar un plan de suscripción, con la finalidad de acceder a beneficios adicionales de contrataciones. | Contratar Plan | Terminado | 20 | Sprint 1 | 4 | Facturación mensual/anual
HU010 | Como una empresa, necesito actualizar mi plan de suscripción, con la finalidad de mejorar o reducir los beneficios de contratación según mis necesidades. | Actualizar Plan |  |  |  | 13
HU011 | Como una empresa, necesito cancelar mi plan de suscripción, con la finalidad de dejar de utilizar los beneficios adicionales de contrataciones. | Cancelar Plan |  |  |  | 14
HU012 | Como un usuario, necesito contratar el servicio premium, con la finalidad de usar las funciones exclusivas. | Contratar Premium | Terminado | 20 | Sprint 1 | 5
HU013 | Como un usuario, necesito acceder a funciones premium, con la finalidad de recibir revisión de CV y alertas. | Acceder Premium | Terminado | 20 | Sprint 1 | 6 | Integración de pagos
HU014 | Como un usuario, necesito actualizar mi plan premium, con la finalidad de cambiar el tipo de suscripción. | Actualizar Premium |  |  |  | 15
HU015 | Como un usuario, necesito cancelar el servicio premium, con la finalidad de evitar cobros posteriores. | Cancelar Premium |  |  |  | 16
HU016 | Como un usuario, necesito recibir recomendaciones de cursos, con la finalidad de mejorar mi empleabilidad. | Capacitación | Terminado | 30 | Sprint 2 | 8 | Enlaces a plataformas externas
HU017 | Como una empresa, necesito crear banners o anuncios, con la finalidad de promocionar oportunidades inclusivas. | Crear Publicidad | Terminado | 30 | Sprint 2 | 7 | Disponible solo con plan activo
HU018 | Como una empresa, necesito editar los banners o anuncios, con la finalidad de actualizar contenido. | Editar Publicidad |  |  |  | 19
HU019 | Como una empresa, necesito eliminar banners o anuncios, con la finalidad de quitar promociones expiradas. | Eliminar Publicidad |  |  |  | 20
HU020 | Como una empresa, necesito buscar candidatos por habilidades y discapacidad, con la finalidad de realizar contrataciones. | Buscar Candidatos | Terminado | 20 | Sprint 1 | 3 | Requiere IA
HU021 | Como un administrador, necesito generar un informe de los usuarios que consiguieron empleo más rápido, con la finalidad de analizar resultados. | Informe Usuarios |  |  |  | 22 | Incluye exportación PDF
HU022 | Como un administrador, necesito generar un informe de las empresas con plan activo, con la finalidad de generar reportes. | Informe Empresas |  |  |  | 23
HU023 | Como un administrador, necesito bloquear temporalmente a usuarios, con la finalidad de mantener el orden del sistema. | Bloquear Usuarios |  |  |  | 24 | Control de roles
HU024 | Como un administrador, necesito eliminar usuarios, con la finalidad de depurar la base de datos. | Eliminar Usuarios |  |  |  | 25
HU025 | Como un administrador, necesito mandar notificaciones a usuarios y empresas, con la finalidad de informar novedades o problemas. | Notificaciones |  |  |  | 21
HU026 | Como un administrador, necesito crear contenido educativo, con la finalidad de capacitar a los usuarios. | Crear Contenido |  |  |  | 26 | Control de cursos, materiales y enlaces
HU027 | Como un administrador, necesito editar contenido educativo, con la finalidad de mantenerlo actualizado. | Editar Contenido |  |  |  | 27
HU028 | Como un administrador, necesito eliminar contenido educativo, con la finalidad de retirar recursos obsoletos. | Eliminar Contenido |  |  |  | 28

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser reusado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.